## Лист1
План мероприятий («Дорожная карта») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в городском округе город Рыбинск в 2019-2020 учебном году
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители
I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 | в течение учебного года | ООШ№15
2.2. | Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования | ноябрь-декабрь 2019 | ООШ№15
2.3. | Проведение серии педагогических субботников (представление в муниципальных районах, городских округах лучшего педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов) | весь период | ООШ№15
II. Нормативное правовое и методическое обеспечение
3.1. | Изучение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в Ярославской области в 2020 году, доведение их содержания до сведения всех участников ГИА:
3.1.1. | Приказ ДО о проведении ГИА-9 в 2020 году | октябрь 2019 | ООШ№15
3.1.2. | Приказ об утверждении плана информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9; | сентябрь 2019 | ООШ№15
3.1.3. | Приказ ДО о проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Ярославской области в 2020 году | ноябрь - декабрь 2019 | ООШ№15
3.1.4. | Приказы об утверждении положений положений о: | при необходимости в соответствии с изменениями в нормативных документах федерального уровня | ООШ№15
­ ГЭК,
­ предметных комиссиях;
­ конфликтной комиссии;
­ ППЭ;
3.1.5. | Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Ярославской области в 2020 году; | ноябрь 2019 (при необходимости внесения измений) | ООШ№15
3.1.6. | Приказ об утверждении форм заявлений обучающихся, проходящих ГИА-9, журнала регистрации заявлений | ноябрь 2019 | ООШ№15
3.1.7. | Приказ об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов | декабрь 2019 | ООШ№15
3.1.8. | Приказы об утверждении персональных составов: | декабрь 2019 - январь 2020 | ООШ№15
| ­ ГЭК; |  | ООШ№15
| ­ конфликтной комиссии |  | ООШ№15
3.1.9. | Приказ об утверждении минимального количества первичных баллов ОГЭ и ГВЭ, подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания | декабрь 2019 | ООШ№15
3.1.10. | Приказ об утверждении разрешенных средств и материалов для использования экспертами предметных комиссий | январь 2020 | ООШ№15
3.1.11. | Приказ об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 в 2020 году | март 2020 | ООШ№15
3.1.12. | Приказ об утверждении Памятки для участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей), формы журнала учета ознакомления участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) с Памяткой, правилами заполнения бланков ОГЭ/ГВЭ | ноябрь-декабрь 2019 | ООШ№15
3.1.13. | Приказ об утверждении правил заполнения бланков ГИА-9 в 2020 году | март 2020 | ООШ№15
3.1.14. | Приказ о допуске медицинских работников в ППЭ | март, апрель, август 2020 (в зависимости от периода ГИА-9) | ООШ№15
3.1.15. | Приказ об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 | не позднее 2-х дней до начала экзаменационного периода | ООШ№15
3.1.16. | Приказы о проведении ГИА-9 в 2020 году в досрочный период :
| ­ о проведении ГИА-9 в досрочный период (апрель-май) в 2020 году | март 2020 | ООШ№15
­ о распределении участников ГИА-9 в ППЭ
­ об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 (состав и график работы)
­ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами
3.1.17 | Приказы о проведении ГИА-9 в 2020 году (основной период) :
| ­ об утверждении составов организаторов, технических специалистов специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов | март 2020 | ООШ№15
| ­ об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 (состав и график работы) | март 2020
| ­ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами | апрель - май 2020
| ­ о распределении участников ГИА-9 в ППЭ | апрель 2020
3.1.18 | Приказы о проведении ГИА-9 в 2020 году в дополнительный период :
| ­ о проведении ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь) в 2020 году | август 2020 | ООШ№15
| ­ о распределении участников ГИА-9 в ППЭ |  | ООШ№15
| ­ об образовании предметных комиссий при проведении ГИА-9 (состав и график работы) |  | ООШ№15
| ­ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами |  | ООШ№15
3.2. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению итогового собеседования в 2020 году | декабрь 2019 – январь 2020 | ООШ№15
3.3. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2020 году | декабрь 2019 – март 2020 | ООШ№15
III. Организационное сопровождение ГИА-9
6.1. | Сбор предварительной информации
6.1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА-9 | октябрь 2019 | ООШ№15
6.1.2. | Сбор информации о: | в течение всего периода | ООШ№15
- муниципальных координаторах;
- членах ГЭК;
- членах конфликтной комиссии;
- руководителях ППЭ;
- организаторах ППЭ;
- технических специалистах;
- специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
- экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии
­ экзаменаторах-собеседниках для проведения итогового собеседования по русскомц языку;
- экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной форме;
- ассистентах;
- медицинских работниках;
- экспертах ПК
­ общественных наблюдателях
6.2. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 и графиком Рособрнадзора.
6.2.1. | Сведения о ДО, ОМСУ, ОО | по отдельному графику | ООШ№15
6.2.2. | Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | по отдельному графику | ООШ№15
6.2.3. | Сведения о выпускниках текущего года. | по отдельному графику | ООШ№15
6.2.4. | Сведения об участниках итогового собеседования | по отдельному графику | ООШ№15
6.2.5. | Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9 | по отдельному графику | ООШ№15
6.2.6. | Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов | по отдельному графику | ООШ№15
6.2.7. | Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, ассистенты, экзаменаторы-собеседники), реквизиты приказа ДО, утверждающего перечень указанных лиц | по отдельному графику | ООШ№15
6.2.8. | Сведения: | по отдельному графику | ООШ№15
| ­ о членах ГЭК; |  | ООШ№15
| - о медицинских работниках |  | ООШ№15
6.2.9. | Сведения об общественных наблюдателях (в соответствии с приказом ДО) | не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена | ООШ№15
6.2.10. | Наличие допуска к прохождению ГИА-9 | в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения ОО, но не позднее чем за 3 дня до начала ГИА-9 | ООШ№15
6.3. | Информирование о распределении руководителей, организаторов и членов ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников по ППЭ | не позднее чем за три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена | ООШ№15
6.4. | Создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | ООШ№15
6.4.1. | Формирование списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | декабрь 2019 – январь 2020; март 2020 | ООШ№15
IV. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9
4.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ДО
4.1.1. | Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на официальных сайтах ОО | весь период | ООШ№15
| Размещение баннеров по вопросам ГИА-9 со ссылкой на официальный информациорнный портал ГИА-9 | весь период | ООШ№15
4.1.2. | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9 | весь период | ООШ№15
| Освещение информации об организации и проведении ГИА в средствах массовой информации, социальных сетях. | весь период | ООШ№15
4.1/3. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | весь период | ООШ№15
4.1.4. | Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9 | октябрь 2019 – апрель 2020 | ООШ№15
4.1.5. | Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 в ОО и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2020 году (под роспись) | октябрь 2019 – май 2020 | ООШ№15
4.1.6. | Обеспечение участия родителей в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9» | 12 ноября 2019 | ООШ№15
4.2. | Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9 | весь период | ООШ№15
4.3. | Организация психологической помощи участникам ГИА-9
V. Контроль за организацией и проведением ГИА-9
5.1. | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 | февраль, март, май, август 2020 | ООШ№15
5.2. | Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам, экзаменов по информатике и ИКТ | февраль 2020 | ООШ№15