ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

МОУ муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №15 им. Н.И. Дементьева

на организацию работ соисполнителя

региональной инновационной площадки

по теме «Волонтёрская и клубная деятельность

как ресурс достижения личностных результатов

с учётом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО»

На период 01.04.2017 – 01.06.2018

Общие сведения о проекте

- Руководитель проекта: директор ООШ №15 Елена Михайловна Демидова

- Менеджеры проекта (с указанием направления деятельности):

Демидова Юлия Владимировна, заместитель директора по УВР;

Смирнова Елена Владимировна, заместитель директора по УВР;

- Члены проектной группы:

Алексеева Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы;

Сиротина Надежда Сергеевна, учитель русского языка и литературы;

Дюкина Анна Николаевна, учитель английского языка;

Лебедева Светлана Павловна, учитель английского языка;

Мехедова Ольга Александровна, учитель физики;

Ошарина Наталья Сергеевна, учитель начальных классов;

Наумова Оксана Александровна, учитель информатики;

Незванова Елена Сергеевна, учитель истории и обществознания;

Горячёва Елена Сергеевна, учитель музыки.

- Ключевая проблема имеющейся практики

На современном этапе реализации ФГОС перед педагогами школы возникает необходимость поиска, отбора и внедрения эффективных практик по достижению обучающимися новых образовательных результатов. Данная проблема актуальна и для нашей школы.

В качестве одного из возможных путей решения данной проблемы мы рассматриваем реализацию социокультурного подхода в образовании.                         В.И. Слободчиков определяет современное образование как «социокультурное пространство «место, где зарождаются, складываются цели, ценности и смыслы человеческого бытия, где человеком осваиваются способы их воплощения в своей и другой жизни». При реализации социокультурногот подхода ведущая роль отводится социокультурным практикам как новым способам образовательной деятельности.

В ООШ №15 имеется опыт реализации социокультурных практик, но он требует развития и технологического описания. Работая в данном направлении, мы также столкнулись с професииональными дефицитами педагогов в вопросах организации социокультурной деятельности, неэффективным взаимодействием школы и социокультурной среды города.

Деятельность школы в качестве соисполнителя РИП по теме «Освроение и развитие социокультурных практик как ресурса достижения обучающимися новых образовательных результатов с учётом требований ФГОС» будет способствовать решению вышеуказанных проблем.

- Анализ исходных условий, необходимых для реализации проекта

В рамках деятельности школы в статусе муниципальных инновационных площадок по темам: «Освоение культурно-образовательного пространства через использование технологии музейной педагогики», «Формирование основ экологической культуры участников образовательного процесса через организацию взаимодействия школы и детского сада в соответствии с ФГОС» накоплен некоторый опыт организации социокультурных практик в образовательном процессе:

- взаимодействие с дошкольными учреждениями микрорайона: совместные акции, выставки, конкурсы, праздники;

- взаимодействие с детской библиотекой микрорайона (филиалом № 3 ЦБС г. Рыбинска): реализация совместных программ по развитию детского чтения, программ внеурочной деятельности на базе библиотеки, реализация проектов, в т.ч.  «Портфель читателя» и др.;

- деятельность школьного волонтёрского отряда «ЗОВ»;

- деятельность музейной мобильной выставки;

- создание виртуального музея школы.

Разработанные, апробированные в процессе работы МИП материалы будут использованы в деятельности школы №15 как соисполнителя РИП.

Не смотря на имеющийся в школе опыт использования некоторых форм социокультурной деятельности, следует определить «проблемное поле» в данном направлении. Это – недостаточное вовлечение участников образовательных отношений в социокультурные практики; недостаточная социокультурная компетентность учащихся и педагогов; недостаточное использование ресурса социокультурной деятельности для достижения личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС.

Наличие выше обозначенных проблем определяет следующие задачи деятельности соискателя РИП:

1) Провести отбор, освоение и практическое внедрение социокультурных практик в образовательную деятельность школы;

2) Содействовать повышению социокультурной компетентности учащихся и педагогов;

- Провести мониторинг развития личностных УУД, определённых ФГОС НОО и ФГОС ООО, как результата   внедрения в образовательную деятельность социокультурных практик.

- Обоснование актуальности поиска новых способов образовательной деятельности

В современных условиях лидирующую значимость приобретает личностный результат образования. В связи с этим возникает необходимость в социальных технологиях, новых вариантах организации социокультурной деятельности, обеспечивающих решение задачи освоения учащимися реального социального опыта, приобщения к социокультурным традициям, формирования гражданской, культурной и общечеловеческой идентичностей; позволяющих конструировать социально-направленную деятельность, повышать мотивацию к участию в коллективных социально-значимых действиях.

Изучение теоретических источников, знакомство с опытом отдельных образовательных организаций позволяет убедиться в большой значимости освоения и внедрения социокультурных практик как эффективного ресурса для достижения личностных результатов ФГОС.

Поиск, разработка, освоение новых социокультурных практик будет способствовать решению актуальных для школы и муниципальной системы образования задач, обозначенных в «Программе общего развития образования   в городском округе город Рыбинск», Подпрограмме «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования».

- Ключевая идея реализации проекта

Реализация проекта позволит внедрить в практику школы технологии и формы организации социокультурной деятельности по направлениям: музейное волонтёрство, социокультурное взаимодействие на базе «Открытой читательской площадки для детей и родителей».

Участие обучающихся в социокультурных акциях и событиях, программах внеурочной деятельности социокультурной направленности будет способствовать достижению личностных результатов освоения образовательных программ НОО и ООО, включающих готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, социальные компетенции и др.

- Цель работы – развитие социокультурных практик волонтёрской и клубной деятельности для достижения учащимися личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.

План выполнения работ

| Мероприятия | Сроки | Результат | Форма отчета |
| --- | --- | --- | --- |
| Провести отбор, освоение и практическое внедрение социокультурных практик в образовательную деятельность школы |
| Анализ имеющихся образцов социокультурных практик, определение их эффективности для дальнейшего применения | Апрель-июль 2017 г. | Проведена ревизия имеющихся в практике школы социокультурных практик | Проектные предложения на основе анализа и выбора конкретной практики для разработки |
| Планирование освоения и внедрения волонтёрской и клубной деятельности | Апрель-июль 2017 г. | Спланирована работа инновационной команды по освоению и внедрению волонтёрской и клубной деятельности | План деятельности инновационной команды школы |
| Оформление страницы сайта по инновационной деятельности | Апрель-июнь 2017 г. | Оформлена страница сайта | Ссылка на страницу сайта |
| Разработка и описание модели социокультурного пространства образовательной организации | Июль-ноябрь 2017 г. | Описана модель социокультурного пространства ОО с учётом перспектив инновационной деятельности | Модель социокультурного пространства образовательной организации с учётом особенностей реализации задач ФГОС |
| Реализация программ по освоению и внедрению волонтёрской и клубной деятельности | Август 2017 г.-июнь 2018 г. | Организована деятельность отряда музейных волонтёров, открытой читательской площадки. | Сценарии, сценарные планы, технологические карты акций, экскурсий, социокультурной анимации, описание деятельности «Открытой читательской площадки» |
| Участие в работе виртуальной площадки для сетевого взаимодействия участников РИП | С сентября 2017 г. | Осуществлено сетевое взаимодействие с партнёрами по реализации РИП | Материалы, представленные на виртуальной площадке |
| Содействовать повышению социокультурной компетентности педагогов |
| Подбор и определение способов и форм повышения квалификации педагогов по теме РИП | Май-август 2017 г. | Разработан план работы с педагогами по повышению социокультурной компетентности | План повышения квалификации педагогов |
| Реализация плана повышения квалификации педагогов | Сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г. | Повышение уровня компетентности педагогов в реализации социокультурных практик | Планы проведения, сценарии семинаров, педсоветов, мастер-классов и т.п. |
| Участие в проектировочном семинаре «Влияние социокультурной деятельности на образовательный результат» | Октябрь 2017 г. | Определены результаты обучающихся и профессиональные компетенции педагогов, наращивание которых произойдет в результате инновационной деятельности | Карты компетенций педагогов и обучающихся |
| Участие в сетевой конференции «Социокультурные практики для развития личностных и профессиональных качеств педагогов» | Ноябрь 2017 г. | Педагогическому сообществу представлены материалы по теме конференции | Статьи с выступлениями на конференции |
| Участие в виртуальной творческой выставке «Родной город глазами педагога» | Ноябрь 2017 г. | Педагогическому сообществу представлены материалы по теме выставки | Материалы выставки |
| Участие работе дискуссионных и диалоговых площадок по тематике РИП | Сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г. | Осуществлено взаимодействие с субъектами, заинтересованными в тематике РИП | Материалы субъектов образовательных отношений на виртуальных площадках «Культурно-общественная жизнь города глазами учителя»; «Открытый читальный зал»; «Учитель – режиссёр образовательного пространства» |
| Выявить уровень социокультурной компетентности обучающихся и педагогов и определить динамику её развития |
| Изучение нормативно-правовой документации и теоретических материалов по тематике РИП | Апрель-август 2017 г. | Изучены теоретические материалы и по тематике РИП | Банк теоретических материалов по теме |
| Разработка локальных актов по запуску и реализации РИП | Апрель 2017 г. – июнь 2018 г. | Разработаны локальные акты по ОО | Образцы приказов, положений и т.п. |
| Проведение диагностического исследования развития социокультурной компетенции обучающихся и педагогов | Август-октябрь 2017 г. | Проведена входная диагностика | Аналитическая справка по итогам диагностики |
| Анализ результатов диагностики | Ноябрь 2017 г. | Выявлен начальное состояние развития социокультурной компетенции обучающихся и педагогов |  |

Ожидаемые результаты реализации проекта

- Для обучающихся:

- приобретение обучающимися социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни;

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;

- получение школьником опыта самостоятельного общественного действия;

- проявление способности к выявлению и использованию ресурсов социокультурной среды для самообразования и развития.

2. Для педагогов:

  - наращивание способностей к организации социокультурной образовательной деятельности во взаимодействии с субъектами социокультурного пространства ОО и города;

  - реализация функций Профессионального стандарта педагога.

3.  Для родителей:

- возможность использования ресурса социокультурных практик в

процессе семейного воспитания;

- овладение новыми способами взаимодействия с участниками

образовательных отношений.

Отчужденные продукты деятельности в рамках проекта

- Методические рекомендации по организации волонтёрской и клубной деятельности в ОО.

- Описание деятельности «Открытой читательской площадки для детей и родителей», отряда музейных волонтёров.

- Сценарии экскурсий мобильных выставок; сценарные планы социальных акций, социокультурной анимации, технологические карты открытых мероприятий, событий.