Приложение 1

к приказу от  29.12.2021      № 169/01

План

мероприятий (дорожная карта), направленных на введение обновленных ФГОС

в муниципальном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе №15 им. Н.И. Дементьева,

в 2021-2022 годах

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Показатели (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-управленческая деятельность |
| 1 | Разработка и утверждение пакета нормативных документов по введению обновленных ФГОС: - Разработка основной образовательной программы начального общего образования, - разработка основной общеобразовательной программы основного общего образования. - внесение изменений в Положение о системе оценивания в соответствии с едиными критериями оценки образовательных результатов обучающихся; - внесение изменений в Положение о внутренней системе оценки качества образования. | Январь-май 2022 | Администрация ООШ №15 | разработаны программы внесены изменения |
| 2 | Участие в еженедельных муниципальных управленческих и методических совещаниях по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС | Еженедельно | Администрация ООШ №15 | Организовано участие в еженедельных регионально-муниципальных управленческих и методических совещаниях по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС Протоколы совещаний |
| 3 | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению обновленных ФГОС в ОО | Январь-май 2022 | Администрация ООШ №15 | Разработан и утвержден план мероприятий по введению обновленных ФГОС |
| 4 | Ревизия перечня учебников, используемых в ООО, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС | Март - апрель 2022 | Учителя-предметники, библиотекарь | Актуализирован перечень учебников, используемых в ОО, по каждому учебному предмету, на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС. Сформирован заказ на закупку УМК. |
| 5 | Участие в проведении мониторинга сопряжения содержания урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного образования детей с целью достижения планируемых результатов. Анализ актуального состояния. | Сентябрь 2022 | Администрация ООШ №15 | Проведен мониторинг Аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 6 | Участие в совещании и дискуссионной площадке «Директорский консилиум» по вопросам введения обновленных ФГОС | 2022 | Администрация ООШ №15 | Принято участие |
| 7 | Участие в ИМС для заместителей директоров по УВР общеобразовательных организаций по вопросам перехода на обновленные ФГОС | Ежемесячно | Администрация ООШ №15 | Разработка пакета нормативно-правовых и методических документов по ФГОС 2021 |
|  | Работа с педагогами |
| 8 | Организация и проведение самодиагностики педагогов готовности перехода на обновленные ФГОС | Апрель 2022 | Администрация ООШ №15 | Аналитическая справка о готовности к переходу общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС |
| 9 | Направление на обучение педагогов по программе ГАУ ДПО ЯО ИРО «Готовность педагога к формированию функциональной грамотности обучающихся» на базе МУ ДПО ИОЦ | 2022 | Администрация ООШ №15 | 20% педагогов прошли обучение |
| 10 | Направление на обучение по практико-ориентированным дополнительным профессиональным программам «Обновлённый стандарт: векторы изменений» и «Педагогические инструменты формирования функциональной грамотности современного школьника» по вопросам введения обновленных ФГОС в формате: -формирование групп обучающихся педагогов -проведение курсов повышения квалификации -выстраивание ИОМ обучающихся педагогов -организация наставничества по вопросам внедрения обновленных ФГОС | Январь-июнь 2022 | Администрация ООШ №15 | 10% педагогов прошли обучение |
| 11 | Обучение на курсах (дистанционно) повышения квалификации для руководителей и заместителей руководителей по УВР общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС (управленческий аспект) | Январь-июнь 2022 | Администрация ООШ №15 | обучены по программе введения обновленных ФГОС (управленческий аспект) |
| 12 | Направление на участие в серии обучающих семинаров, вебинаров в межкурсовой период по вопросам внедрения и реализации, обновленных ФГОС: Семинар для учителей технологии: «Обновленный ФГОС ООО по технологии: требования к учебному предмету, особенности нового содержания» Семинар для учителей музыки и ИЗО «Проектирование модульной системы предметной области «Искусство» в соответствии с обновленным ФГОС» Семинар для учителей математики и физики «Новые тенденции в преподавании математики и физики. Профессиональная готовность учителя к реализации обновленного ФГОС ООО». Семинар для учителей русского языка и литературы «Предметная область «Филология: стратегии изменений» Семинар для учителей технологии «Проектирование рабочей программы с учетом обновлённого ФГОС ООО» Семинар для учителей иностранного языка «Обновленный ФГОС: варианты использования примерных рабочих программ» Семинар для учителей химии, биологии, географии «Обновленный ФГОС ООО: суть изменений, пути решения проблем» Семинар для преподавателей-организаторов ОБЖ «Анализируем обновленный ФГОС ООО» | Февраль – апрель 2022 | Администрация ООШ №15 | Сравнительный анализ ФГОС ООО, 2010 и 2021, практические материалы. Разработка модулей по этапам обучения. |
| 13 | Проведение педагогического совета по вопросам введения обновленных ФГОС | май 2022 | Администрация ООШ №15 | Проведено педагогическое совещание |
| 14 | Направление на участие в работе вебинаров, конференций центральных педагогических издательств «Просвещение», «Мнемозина» и т.д. | 2022 | Администрация ООШ №15 | Участие в не менее 9 вебинарах, участие не менее, чем в 3 конференциях |
| 15 | Направление на ММО руководителей школьных МО учителей начальных классов «Технологии формирования функциональной грамотности – ресурс в достижении нового качества обучения» | ежемесячно | Менухова Е.Н., заместитель директора по УВР | Использование методических разработок по проектированию образовательной деятельности, нацеленной на достижение планируемых результатов обучения ФГОС НОО |
| 16 | Направление на участие в мастер-классах для молодых специалистов «Способы достижения учащимися новых результатов обучения в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС НОО» | ежемесячно | Менухова Е.Н., заместитель директора по УВР | Использование методических рекомендаций по проектированию современного урока, реализующего требования ФГОС НОО. |
| 17 | Направление на мастер-класс для учителей химии, биологии по освоению цифровых инструментов с целью формирования контрольно-оценочной деятельности учащихся. | Март 2022 года | Прокопьева Л.В., заместитель директора по УВР | Практическое освоение ресурсов: LearningApps.org, Quizizz.com, OnlineTestPad Планируемый образовательный продукт: создание он-лайн викторины или теста по теме курса. |
| 18 | Мастер-класс для учителей географии по использованию цифровых образовательных ресурсов как средства реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. | Март 2022 года | Прокопьева Л.В., заместитель директора по УВР | Планируемый образовательный продукт: создание интерактивного плаката к одной из тем курса географии |
| 19 | Мастер-класс для преподавателей-организаторов ОБЖ по освоению кейс-технологии (в рамках системно-деятельностного подхода – основы обновлённых ФГОС) | Март 2022 года | Прокопьева Л.В., заместитель директора по УВР | Планируемый образовательный продукт: кейс ситуационных задач по теме курса. Технологическая карта урока с использованием кейс-технологии |
| 20 | Реализация плана ПОС «Формирование функциональной грамотности школьников» | Январь- декабрь 2022 | Руководитель ПОС | Планируемый образовательный продукт: технологические карты и видеофрагменты уроков, реализующих технологии формирования функциональной грамотности школьников. |
| 21 | Направление на заседание ММО учителей химии, ММО учителей биологии «Новые содержательные ориентиры предметов естественнонаучного цикла» | Октябрь- ноябрь 2021 | Прокопьева Л.В., заместитель директора по УВР | Банк заданий, проверяющих естественнонаучную грамотность обучающихся. |
|  | Работа с родителями (законными представителями) |
| 22 | Организация и проведение информационно-просветительской работы с родителями, по вопросам введения обновленных ФГОС | Январь 2022-декабрь 2022 | Администрация ООШ №15, классные руководители | информация представлена на сайте ОО; родительские собрания |