Отчёт о достижении значений показателей результативности
реализации инновационного проекта  ООШ №15, имеющей статус соисполнителя РИП  по теме «Освоение и развитие социокультурных практик как ресурса достижения обучающимися новых образовательных результатов с учетом требований ФГОС» за III квартал 2017 года

| № п/п | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия | Результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Провести отбор, освоение и практическое внедрение социокультурных практик в образовательную деятельность школы |  |  |
| 1.1. | июль-ноябрь 2017 г. | Разработка и описание модели социокультурного пространства ОО с учётом перспектив инновационной деятельности | Продолжена работа по описанию модели социокультурного пространства ОО с учётом перспектив инновационной деятельности |
| 1.2 | с сентября 2017 г. | Участие в работе виртуальной площадки для сетевого взаимодействия участников РИП | Осуществляется сетевое взаимодействие с партнёрами по реализации РИП |
| 1.3 | с августа 2017 г. | Реализация программ по освоению и внедрению волонтёрской и клубной деятельности | Разработаны программы деятельности отряда музейных волонтёров, открытой читательской площадки, начата их реализация. |
| - Содействовать повышению социокультурной компетентности педагогов |  |  |  |
| 2.1 | август 2017 г. | Подбор и определение способов и форм повышения квалификации педагогов по теме РИП | Разработан план работы с педагогами по повышению социокультурной компетентности |
| 2.2 | с сентября 2017 г. | Реализация плана повышения квалификации педагогов по тематике РИП | Осуществляется работа по повышению уровня компетентности педагогов в реализации социокультурных практик |
| 3.Выявить уровень социокультурной компетентности обучающихся и педагогов и определить динамику её развития |  |  |  |
| 3.1. | Апрель- август 2017 г. | Изучение нормативно-правовой документации и теоретических материалов по тематике РИП | Изучены теоретические материалы по тематике РИП, создан банк материалов |
| 3.2. | сентябрь 2017 г. | Проведение диагностического исследования развития социокультурной компетенции обучающихся и педагогов | Проведена входная диагностика |