ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №15 им. Н. И. Дементьева

на организацию работ соисполнителя

региональной инновационной площадки по реализации

Программы ««Реализация социокультурных практик в образовательной деятельности для достижения обучающимися новых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС»

На период 01.06.2020 – 31.12.2021

- Руководитель Программы в ОО:

Демидова Елена Михайловна, директор школы

- Менеджеры Программы в ОО

Менухова Елена Николаевна, заместитель директора по УВР, - разработка модуля программы и организация стажировки на базе учреждения;

Лебедева Светлана Павловна, заместитель директора по УВР, - информационное сопровождение реализации Программы в ОО.

- Члены рабочей группы:

Алексеева Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы;

Сиротина Надежда Сергеевна, учитель русского языка и литературы;

Ошарина Наталья Сергеевна, учитель начальных классов;

Буланина Ирина Викторовна, учитель начальных классов;

Голубцова Наталья Викторовна, воспитатель группы продлённого дня;

Мехедова Ольга Александровна, учитель физики.

- Направления опыта ОО, реализуемые в Программе

Клубное объединение «Открытая читательская площадка для детей и родителей»

- Обоснование актуальности предложенного опыта для города, области

Введение новых образовательных стандартов повлекло за собой поиск новых педагогических технологий, направленных на достижение наряду с предметными метапредметных и личностных результатов обучения.  Реализация инновационного проекта по внедрению социокультурной практики «Открытая читательская площадка для детей и родителей» в 2016-2018 гг. в ООШ № 15 позволила нам сделать важный вывод: организация и реализация такой практики в современном образовательном процессе может рассматриваться в качестве эффективного способа достижения обучающимися новых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС.

Положительные результаты реализации проекта позволяют сделать вывод, что разработанные нами продукты актуальны.  Представление и продвижение их в ходе реализации Программы будет способствовать развитию профессиональной компетентности педагогов по освоению социокультурного подхода в образовании.

- Предлагаемые продукты для реализации Программы

- Методические рекомендации в методическом сборнике «Реализация социокультурных практик в образовательной организации».

- Методический комплект (технологические карты мероприятий, планы работы, программы, сценарии общешкольных событий).

- Цель работы

Содействие освоению и внедрению социокультурных практик в образовательную деятельность как ресурса для достижения обучающимися результатов в соответствии с требованиями ФГОС.

- План выполнения работ

| Мероприятия | Сроки |  | Результат | Форма отчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Создать условия для расширения круга участников сетевого взаимодействия образовательных организаций, осваивающих и внедряющих социокультурные практики в образовательную деятельность. |  |  |  |  |
| Оформление и пополнение страницы РИП сайта школы по инновационной деятельности |  | Апрель-июнь 2020 г. – декабрь 2021 года | Оформлена и систематически обновляется страница РИП сайта школы | Ссылка на страницу сайта школы http://sch15.rybadm.ru/1/p45aa1.html |
| Участие в деятельности ПДС для подготовки тьюторов и экспертов по внедрению социокультурных практик |  | Апрель-декабрь 2020 г. | Подготовлены тьюторы (не менее 2 человек) и эксперты (не менее 2 человек) по внедрению социокультурных практик | Сертификаты тьюторов и экспертов. Материалы, разработанные педагогами в ходе ПДС |
| Участие в сетевом взаимодействии образовательных организаций, внедряющих социокультурные практики |  | Апрель-октябрь 2020 г. – декабрь 2021 года | Ведение подраздела «Открытая читательская площадка» на виртуальной площадке для сопровождения команд ОО | Контент подраздела площадки сетевого взаимодействия |
| Сетевой региональный интернет-проект для образовательных организаций Ярославской области «Дресс-код современного читателя» |  | Апрель-ноябрь 2020 г. | Участие команды «МЧС: Мы Читаем Сами» в региональном интернет-проекте «Дресс-код современного читателя» и размещение материалов на сайте | Ссылка на страницу сайта http://wiki.iro.yar.ru/index.php/СПДК_ООШ_15_Рыбинск |
| Проведение регионального семинара «Волонтерские практики в библиотеке» для работников библиотек и руководителей волонтерских отрядов |  | Апрель2021 года | Проведен семинар для работников библиотек и руководителей волонтерских отрядов. Получены положительные отклики участников. | Пакет информационно-методических материалов семинара |
| Задача 2. Принять участие в преобразовании и реализации ДПП по подготовке педагогических и библиотечных работников для внедрения социокультурных практик в деятельность образовательных организаций. |  |  |  |  |
| Участие в организации сетевого конкурса социокультурной направленности для педагогов в рамках муниципального образовательного события «Инновационный каскад – 2020» | Сентябрь-ноябрь 2020 г. |  | Организовано проведение конкурса по номинации «Формирование и развитие мотивации к чтению», осуществлена экспертная оценка материалов участников, выявлены дефициты педагогов для учёта их при реализации модуля ДПП | Материалы для проведения номинации конкурса. Описание дефицитов педагогов по развитию социокультурной среды ОО. |
| Разработка тьюторами модуля «Открытая читательская площадка» ДПП – стажировки на базе школы | Сентябрь-ноябрь 2020 г. |  | Разработан модуль «Открытая читательская площадка» ДПП –стажировки на базе школы | УМП, электронный контент для проведения стажировки на базе школы в рамках ДПП |
| Организация обучения по разработанному модулю «Открытая читательская площадка» ДПП | Февраль-апрель 2021 г. |  | Обучены команды педагогов и библиотечных работников ОО города и области | Рабочая тетрадь слушателя (модуль «Открытая читательская площадка» ДПП) |
| Обмен опытом слушателей ДПП средствами виртуальной площадки, взаимооценка разработанных материалов | Февраль-декабрь 2021 г. |  | Экспертиза каждым экспертом не менее 2 разработанных материалов, размещённых на виртуальной площадке. Выставлено на площадке 3 работы педагогов школы | Экспертные листы, анализ работ слушателей. Материалы на площадке |
| Задача 3. Обеспечить экспертно-аналитическое сопровождение деятельности команд ОО по освоению и внедрению социокультурных практик в образовательную деятельность. |  |  |  |  |
| Рефлексия результатов реализации модуля «Открытая читательская площадка» ДПП | Апрель 2021 г. |  | Выявлен уровень удовлетворенности слушателей образовательной услугой | Описание диагностики уровня удовлетворенности слушателей образовательной услугой; анализ результатов. |
| Участие в сетевом конкурсе «Лицо школы на карте …» | сентябрь – ноябрь 2021 года |  | Участие команды и размещение материалов на площадке | Материалы участия команды в конкурсе. Результаты самооценки качества материалов командой школы. |
| Оценка результативности участия ОО в реализации Программы | декабрь 2021 года |  | Получена оценка результатов участия ОО в реализации Программы | Оценочный лист, отчетные материалы. Статья по итогам реализации Программы. |

Ожидаемые результаты реализации Программы

- подготовлены тьюторы и эксперты из числа педагогов школы для продвижения ценных социокультурных практик;

- тьюторы и эксперты школы по продвижению социокультуных практик включены в обучение команд образовательных организаций по модулю ДПП (стажировка);

- удовлетворенность педагогов качеством образовательной услуги (реализация модуля ДПП): не менее 90% слушателей;

- школой предъявлен опыт реализации социокультурной деятельности на региональном уровне, получивший позитивные отклики педагогов и руководителей ОО;

- школа является активным участником созданного в процессе реализации Программы сетевого сообщества по освоению и внедрению социокультурных практик.

- Предполагаемые дополнительные продукты деятельности

- Статьи по тематике модуля Статьи по тематике модуля «Открытая читательская площадка» ДПП «Развитие социокультурных компетенций педагогов».

- УМП, электронный контент модуля «Открытая читательская площадка» ДПП «Развитие социокультурных компетенций педагогов» в сети Интернет.

- Материалы регионального семинара «Волонтерские практики в библиотеке» для работников библиотек и руководителей волонтерских отрядов.

Директор МУ ДПО

«Информационно-образовательный Центр»                           С.О. Шувалова

Директор ООШ № 15 имени Н.И. Дементьева                        Е.М. Демидова

Печать